Kvietimo „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams

6 priedas

**STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Programos siektina reikšmė** | **Rodiklio paaiškinimas** | **RODIKLIO MATAVIMAS** | | | | | **Institucija atsakinga už informacijos/duomenų pateikimą CPVA** |
|  |  |  |  | **Matavimo vienetas** | **Apskaičiavimo tipas** | **Skaičiavimo būdas** | **Duomenų šaltinis** | **Pasiekimo momentas** |  |
| **Rezultato rodikliai** | | | | | | | | | |
| 1.. | Apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, atvejus, bei juos spręsti, dalis | 80 | Apmokytas specialistas – vietinis specialistas/paslaugų teikėjas, išklausęs ne mažiau kaip 90 proc. visos mokymų programos ir gavęs pažymėjimą (jei taikoma).  Apmokytas specialistas –projekto rezultatais besinaudojantis specialistas | Procentai | Įvedamas | Sumuojami visi vietiniai specialistai/paslaugų teikėjai išklausę ne mažiau kaip 90 proc. visos mokymų programos  Sumuojami projektų metu įsigytomis priemonėmis besinaudojantys specialistai | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo apklausų apie sustiprintus gebėjimus ataskaitos  Antriniai šaltiniai -  Projekto mokėjimo prašymai. | Matuojama nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal mokėjimo prašymų (MP) teikimo periodiškumą. Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto mokėjimo prašymas | Projekto vykdytojas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkto rodikliai** | | | | | | | | | |
| 1. | Išplėtotų ir įgyvendintų iniciatyvų, skirtų vaikams ir jaunimui iš pažeidžiamų grupių, skaičius | 17 | Išplėtota ir įgyvendinta iniciatyva - įdiegta/taikoma nauja metodika ir (ar) nauji pagalbos mechanizmai, ir (ar) naujas darbo modelis vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių). | Skaičius | Įvedamas | Sumuojamamos įdiegtos ir taikomos naujos metodikos ir (ar) nauji pagalbos mechanizmai, ir (ar) nauji darbo modeliai vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių). | Pirminiai šaltiniai – Projekto vykdytojo naujų metodikų ir (ar) naujų pagalbos mechanizmų, ir (ar) naujų darbo modelių aprašymai  Antriniai šaltiniai - Projekto mokėjimo prašymai | Rodiklis matuojamas nuolat.  Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto mokėjimo prašymas | Projekto vykdytojas |
| 2. | Vietinių specialistų/paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas vaikams ir (arba) jaunimui, skaičius | 425 | Vietiniai specialistai/paslaugų teikėjai – asmenys teikiantys paslaugas tikslinės grupės nariams ir (arba) jų aplinkai ir (ar) su kuriais bendradarbiaujama projekto metu teikiant paslaugas tikslinės grupės nariams ir (arba) jų aplinkai | Skaičius | Įvedamas | Sumuojami visi specialistai/paslaugų teikėjai, naudojantys projektų metu įdiegtas ir (arba) taikomas naujas metodikas ir (ar) naujus pagalbos mechanizmus, ir (ar) naujus darbo modelius ir teikiantys paslaugas vaikams ir (arba) jaunimui. | Pirminiai šaltiniai – projekto vykdytojo specialistų, dirbančių su įdiegtomis ir taikomomis naujomis metodikomis ir (ar) naujais pagalbos mechanizmais, ir (ar)naujais darbo modeliais, sąrašas; vietinių specialistų, apmokytų ir (ar) įtrauktų dirbti su įdiegtomis ir naudojamomis naujomis metodikomis ir naujais pagalbos mechanizmais, ir naujais darbo modeliais, sąrašas  Antriniai šaltiniai -  Projekto galutinis mokėjimo prašymas | Rodiklis matuojamas nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto mokėjimo prašymas | Projekto vykdytojas |

**DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio Nr.** | **Pavadinimas** | **Siekiama reikšmė** | **Rodiklio paaiškinimas** | **RODIKLIO MATAVIMAS** | | | | | **Institucija atsakinga už informacijos pateikimą CPVA** |
|  |  |  |  | **Matavimo vienetas** | **Apskaičiavimo tipas** | **Skaičiavimo būdas** | **Informacijos šaltinis** | **Laikas** |  |
| 1. | Pasitenkinimo partneryste lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) | Bent jau 4.5 ir teigiamas bazinės reikšmės pokytis |  | Skalė nuo 1 iki 7 | Įvedamas | Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (-ių) apklausa | Pirminiai šaltiniai - Finansinių mechanizmų valdybos atlikto tyrimo ataskaita | Rodiklis laikomas pasiektu, kai Finansinių mechanizmų valdyba kasmet atlieka tyrimą | CPVA |
| 2. | Pasitikėjimo lygis tarp valstybių donorių ir valstybių paramos gavėjų subjektų lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) | Bent jau 4.5 ir teigiamas bazinės reikšmės pokytis |  | Skalė nuo 1 iki 7 | Įvedamas | Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (-ių) apklausa | Pirminiai šaltiniai-Finansinių mechanizmų valdybos atlikto tyrimo ataskaita | Rodiklis laikomas pasiektu, kai Finansinių mechanizmų valdyba kasmet atlieka tyrimą | CPVA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Bendradarbiaujančių asmenų, kurie taiko dvišalio partnerystės metu įgytas žinias, dalis | +50% |  | Procentas | Įvedamas | Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (-ių) apklausa | Pirminiai šaltiniai- Finansinių mechanizmų valdybos atlikto tyrimo atskaita | Rodiklis laikomas pasiektu, kai Finansinių mechanizmų valdyba kasmet atlieka tyrimą | CPVA |
| **Produkto rodikliai** | | | | | | | | | |
| 1. | Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal valstybę donorę) | 20 |  | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojami visi darbuotojai iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujantys mainuose | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo ir (ar) partnerių dokumentai (pvz. dalyvių sąrašai, komandiruočių įsakymai ir pan.)  Antriniai šaltiniai –mokėjimo prašymai | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto galutinis MP | Projekto vykdytojas |
| 2. | Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal valstybę donorę) | 12 |  | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojami visi darbuotojai iš valstybių donorių, dalyvaujantys mainuose | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo ir (ar) partnerių dokumentai (pvz. dalyvių sąrašai, komandiruočių įsakymai ir pan.).  Antriniai šaltiniai –mokėjimo prašymai | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
| 3. | Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius (išskaidyta pagal šalis Valstybes donores) | 7 |  | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojami visi projektai, įgyvendinti partnerystėje su šalių donorių partneriais | Pirminiai šaltiniai - partnerystės sutartys ir projekto sutartis.  Antriniai šaltiniai – galutinis mokėjimo prašymas | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |